## EVA
ANALISIS VALOR GANADO | [8 empty] | Tendencias | Introducir mes (1-12): |  | 5
EARN VALUE ANALYSIS | [8 empty] | CPI | 1.0518 | EACc | 45958
Sistema de: | [8 empty] | SPI | 1 | EACt | 5
CALCULO DE INDICADORES
|  |  | mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Indicadores
Coste Presupuestado de Trabajo Planificado | BCWS | PV (Planned Value) | Valor Planificado | 9066.5 | 18367.5 | 30192.5 | 34125 | 48340 | Valor Planificado - PV | 48340
Coste Presupuestado de Trabajo Realizado | BCWP | EV (Earned Value) | Valor Ganado | 8773.6 | 16099.25 | 25761.75 | 36449.51 | 48340 | Valor Ganado - EV | 48340
Coste Actual Trabajo Realizado | ACWP | AC (Actual Cost) | Coste Actual | 8900 | 17710 | 28790 | 33286 | 45958 | Costes Actuales - AC | 45958
[9 empty] | Estimación Actual | 2016-01-09
Tendencia Coste Final de Proyecto | CPI | EV/AC |  | 0.9858 | 0.90905 | 0.89482 | 1.095 | 1.0518 | Ingresos (Sin IVA) | 62842
Tendencia Duración Proyecto | SPI | EV/PV |  | 0.96769 | 0.87651 | 0.85325 | 1.0681 | 1 | Coste | 48340
[9 empty] | Margen Bruto sobre Ventas | 14502 | 23.08%
Desviación Costes | CV | EV-AC |  | 126.4 | 1610.75 | 3028.25 | -3163.51 | -2382 | Gastos Generales | -10151.4 | 21%
Coste Estimado Final | EACc | BAC/CPI |  | 49036.4275 | 53176.4772 | 54022.285 | 44144.4958 | 45958 | Margen Neto Sobre Ingresos | 4350.6 | 6.923%
Estimación Duración Total | EACt | (BAC/SPI)/BAC/Meses Proy) |  | 5.1669 | 5.7045 | 5.8599 | 4.6811 | 5
Ingresado Situación Actual
[9 empty] | Ingresado/Facturado | 0
DESGLOSE VALOR PLANIFICADO | [8 empty] | Cobrado | 0
PLANNED VALUE DETAIL
Sustituir por el método elegido de: |  | PLAN | Euros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PLANIFICACIÓN DE PRESUPUESTO |  |  | Jefe de Área | 4080 | 7140 | 10965 | 12112.5 | 16702.5
Debe tener, al menos, un detalle mensual |  |  | Administrativo | 174 | 290 | 290 | 1450 | 1450
|  |  | Analista-prog | 4812.5 | 10937.5 | 17937.5 | 20562.5 | 30187.5
|  |  | Subcontratas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indirectos
Indirectos Estándar (Dato de contabilidad) |  |  | Otros | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
| 1.5 |  |  | 9066.5 | 18367.5 | 30192.5 | 34125 | 48340
Estimación del coste/hora medio del perfil |  | PLAN | Horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 24 | 25.5 | Jefe de Área | 160 | 120 | 150 | 45 | 180
| 13 | 14.5 | Administrativo | 12 | 8 | 0 | 80 | 0
| 16 | 17.5 | Analista-prog | 275 | 350 | 400 | 150 | 550
Estimación del coste por actividad
|  | Actividades Proyecto | PPTO Estimado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Fase 1 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fase 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fase 3 | 9467 | 7867 | 1600 | 0 | 0 | 0
|  | Fase 4 | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0
|  | Fase 5 | 19325 | 0 | 7100 | 11825 | 400 | 0
|  | Fase 6 | 17747 | 0 | 0 | 0 | 3532 | 14215
|  | Fase 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total | 48340 | 9067 | 9301 | 11825 | 3932 | 14215
DESGLOSE VALOR GANADO
EARNED VALUE DETAIL
Sustituir por el método elegido para estimar: |  |  | Estimación Progreso Actividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS |  | Fase 1 | Descripción_1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Debe tener, al menos, un detalle mensual |  | Fase 2 | Descripción_2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Fase 3 | Descripción_3 | 80% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Fase 4 | Descripción_4 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Fase 5 | Descripción_5 | 0% | 25% | 75% | 100% | 100%
|  | Fase 6 | Descripción_6 | 0% | 0% | 0% | 33% | 100%
|  | Fase 7 | Descripción_7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Actividades Proyecto | PPTO Estimado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Fase 1 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
|  | Fase 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fase 3 | 9467 | 7573.6 | 9467 | 9467 | 9467 | 9467
|  | Fase 4 | 601 | 0 | 601 | 601 | 601 | 601
|  | Fase 5 | 19325 | 0 | 4831.25 | 14493.75 | 19325 | 19325
|  | Fase 6 | 17747 | 0 | 0 | 0 | 5856.51 | 17747
|  | Fase 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total | 48340 | 8773.6 | 16099.25 | 25761.75 | 36449.51 | 48340
COSTE ACTUALIZADO
ACTUAL COST
Debe obtenerse del ERP mensualmente

## SPEED+ESCENARIOS MES1
EXCEL GAUGE CHART |  | Indicadores del velocímetro |  |  | Etiquetas para indicadores
|  | SPI | 1 |  | SPI: 1
|  | CPI | 1.0518 |  | CPI: 1,05
|  | Velocímetro |  | Tendencias |  | Visualizar Etiquetas
|  | Comienzo | 0 | Valor ind1 | 100
|  | Rojo (mal) | 50 | Grosor1 | 1 | SPI: 1
|  | Amarillo (aten.) | 35 | Valor ind2 | 4
|  | Verde (bien) | 55 | Grosor2 | 1 | CPI: 1,05
|  | Naranja (exceso) | 8 | Valor fin | 190
|  | Blanco (auxil) | 148
|  | Total del círculo | 296
| NOTA: | 1,40 se considera un valor demasiado alto asociado a una mala estimación inicial
|  | Escenarios Económicos | Escenario Optimista |  | Escenario Neutro |  | Escenario Pesimista
| Ingresos (Sin IVA) |  | 62842 |  | 62842 |  | 12842
| Coste |  | 36255 |  | 48340 |  | 36255
| Margen Bruto/Ingresos |  | 26587 | 42.31% | 14502 | 23.08% | -23413 | -182.3%
| Gastos Grales. |  | -7613.55 | 21% | -10151.4 | 21% | -7613.55 | 21%
| Margen Neto/Ingresos |  | 18973.45 | 30.19% | 4350.6 | 6.923% | -31026.55 | -241.6%
| NOTA: | Finanzas establece el porcentaje de gastos generales: |  |  |  |  | 21%